**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение**

**Архангельской области**

**«Архангельский педагогический колледж»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор АПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А.Перова

19 мая 2016 г.

**ПЛАН РАБОТЫ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ БЛАСТИ**

**ПО АПРОБАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА НА 2016 Г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ожидаемые результаты/продукты** | **Участники/ответственные** | **Срок выполнения** |
|  | 1. **Организационный этап**
 |
|  | Создание Рабочей группы в АПК | Состав рабочей группы/распоряжение | Князева Л.А. | Май 2016 года |
|  | Подготовка плана работы колледжа - пилотной площадки по апробации профстандарта | Определение содержания, ответственных и сроков работ по апробации профстандарта/распоряжение, утверждающее план | Князева Л.А. | Май 2016 года |
|  | Участие в научно-практических мероприятиях по вопросам апробации и внедрения профстандарта  | Информационно-аналитические материалы по результатам апробации и внедрения профстандарта | Рабочая группа | В течение 2016 года |
|  | Подготовка и размещение на сайте коллледжа информации о деятельности пилотной площадки по апробации профстандарта | Информирование о ходе и результатах апробации/контент | Герасимова О.Н., Спехина Ю.А. | В течение 2016 года |
|  | 1. **Этап апробации**
 |
|  | Аудит педагогических кадров на соответствие профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования. | Оценки соответствия педагогических работников требованиям ПС /диагностики.Графики обучения, дополнительного профессионального образования. | АО ИООСпехина Ю.А. | Май-июнь 2016 года |
|  | Оценка (самооценка) соответствия педагогических работников требованиям профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования. | Перечень профессиональных затруднений, определение индивидуальных и групповых целей профессионального развития /запрос на разработку ДПП (в адрес АО ИОО) и научно-практические мероприятия | Спехина Ю.А. | Май-июнь 2016 года |
|  | Разработка и реализация плана методической поддержки педагогических работников в процессе устранения профессиональных затрудненийПроведение методического семинара «Введение профстандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | Определение содержания, форм, сроков методических мероприятий/план методической поддержки | Спехина Ю.А. | Июнь-сентябрь 2016 года |
|  | Подбор и разработка информационных методических материалов по результатам апробации профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования.  | Методические материалы  | Спехина Ю.А. | В течение 2016 года |
|  | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогов колледжа | Определение структуры и содержания повышения квалификации педагогических работников, формирование программ повышения квалификации | Спехина Ю.А., педагогические работники | Сентябрь-ноябрь 2016 года |
|  | Апробация программ повышения квалификации с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Определение целей, содержания, форм и методов ДПП | Спехина Ю.А. | Сентябрь-декабрь 2016 года |
|  | Планирование повышения квалификации педагогических работников ПОО в учреждениях ДПО и др. | План повышения квалификации педагогических работников колледжа | Спехина Ю.А. | Август 2016 года |
|  | Разработка проекта методики аттестации на соответствие занимаемой должности с учетом требований ПС | Проект методики аттестации на соответствие занимаемой должности с учетом требований ПС | Спехина Ю.А. | Октябрь 2016 года |
|  | Разработка проекта положения об аттестации на соответствие занимаемой должности | Проект положения об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности | Спехина Ю.А. | Октябрь 2016 года |
|  | Апробация методики аттестации на соответствие занимаемой должности с учетом требований профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования. | Определение целей, содержания, аналитический отчет  | Спехина Ю.А. | Октябрь- декабрь 2016 года |
|  | Разработка проектов трудовых договоров/доп.соглашений с педагогическими работниками в условиях внедрения профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования. | Проекты трудовых договоров/доп. соглашений с педагогическими работниками в условиях внедрения профстандарта | Ульянова С.В. | Октябрь-ноябрь 2016 года |
|  | Разработка проекта должностной инструкции педагогических работников в условиях внедрения профессионального стандарта Педагога в области профессионального обучения, профессионального обучения, дополнительного профессионально образования. | Проекты должностных инструкций педагогических работников в условиях внедрения профстандарта | Спехина Ю.А, Князева Л.А.  | Октябрь-ноябрь 2016 года |
|  | Разработка проекта Положения оплаты труда в колледже с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда | Проект положения об оплате труда | Ульянова Н.Ю. | Октябрь-ноябрь 2016 года |
|  | Разработка аналитических и методических материалов по результатам апробации ПС  | Методические материалы  | Спехина Ю.А., Князева Л.А. | Октябрь-декабрь 2016 года |